## Hoja 1
Inicio | Final | Rol | Integrantes
Vie 08/06/2018 | Vie 15/06/2018 | Primera Entrega
Vie 08/06/2018 | Vie 15/06/2018 | Documentación de requerimientos | Samantha Caamal, Mariel Castañeda, Alejandro Chuc
Sab 09/06/2018 | Lun 11/6/2018 | Escenario de uso | Mariel Castañeda
Sab 09/06/2018 | Vie 15/06/2018 | Caso de uso | Mariel Castañeda
Lun 11/6/2018 | Lun 11/6/2018 | Minutas de trabajo | Samantha Caamal
Mar 12/6/2018 | Mar 12/6/2018 | Interfaces gráficas | Samantha Caamal
Jue 14/6/2019 | Vie 15/06/18 | Reporte participación individual | Alejandro Chuc
Sab 16/06/2018 | Lun 25/6/2018 | Segunda entrega
Sab 16/06/2018 | Lun 25/6/0208 | Codificacion
Sab 16/06/2018 | Lun 25/6/2018 | Actualización documentación de requerimientos | Samantha Caamal, Mariel Castañeda, Alejandro Chuc
Lun 18/6/2018 | Mie 20/06/2018 | Escenario de uso (de más importancia) | Mariel Castañeda
Mie 20/06/2018 | Lun 25/6/2018 | Casos de uso con flujos alternos | Samantha Caamal
Mie 20/06/2018 | Lun 25/6/2018 | Diagrama de clases actualizado | Alejandro Chuc
Lun 25/6/2018 | Mie 04/07/2018 | Entrega Final
Lun 25/6/2018 | Mie 04//07/2018 | Documentación requerimientos | Samantha Caamal, Mariel Castañeda, Alejandro Chuc
Lun 25/6/2018 | Mie 04//07/2018 | Diagrama de clases | Alejandro Chuc
Lun 25/6/2018 | Mie 04//07/2018 | Diagrama de casos de uso | Samantha Caamal
Vie 08/06/2018 | Mie 04/07/2018 | Proyecto final

## Hoja 2
Inicio | Final | Rol | Integrantes
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | LoginVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | VentaVista | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | VentanaEmpleadoVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | HistorialVista | Alejandro Chuc
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | InformacionClienteVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | NotaVista | Alejandro Chuc
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | RegistroProductoVista | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | VentanaClienteVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | ComisionEmpleadoVista | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | InformacionAdministradorVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | RegistroClienteVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | RegistroEmpleadoVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | InformacionProductoVista | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Vie 22/6/0208 | VentanaAdministradorVista | Mariel Castañeda
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | AdministradorModelo | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | ClienteModelo | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | EmpleadoModelo | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | ProductoModelo | Samantha Caamal
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | UsuarioControlador | Alejandro Chuc
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | VentaControlador | Alejandro Chuc
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | NotaControlador | Alejandro Chuc
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | LoginControlador | Alejandro Chuc
Sab 16/06/2018 | Lun 25/06/2018 | CompraControlador | Alejandro Chuc